## Sheet1
NOM DES TACHES | RESPONSABLE | ETAT | COMMENTAIRES
BOUTIQUE CARACTERISTIQUES |  |  |  | Responsables
Sujet | LES DEUX | Fait | DIOR mais a lenvers RIOD | KANTIN
Logo | KANTIN | Fait | Logo dispo sur Figma | ARTHUR
Articles | KANTIN / ARTHUR | A faire ! |  | KANTIN / ARTHUR
Fonctionnalitées | KANTIN / ARTHUR | A faire !
DESIGN BOUTIQUE |  |  |  | Etats
Maquettes | KANTIN | En cour… |  | Fait
Expérience utilisateurs | KANTIN / ARTHUR | A faire ! |  | En cour…
PROGRAMMATION DE LA BOUTIQUE |  |  |  | A faire !
Developer les maquettes |  | A faire !
Developer les maquettes responsives |  | A faire !
DEV. FONTIONNALITEES JS
Concevoir un shéma de base de donnée |  | A faire !
Mettre en place une base de donnée relationnelle |  | A faire !
Interroger une base de donnée |  | A faire !
Présenter le catalogue |  | A faire !
Filtres produit |  | A faire !
Gérer les stocks |  | A faire !
Gérer les promotions |  | A faire !
Gérer le panier d'achat |  | A faire !
Gérer les livraisons |  | A faire !
Interface de paiement |  | A faire !
Gérer les favoris |  | A faire !