## Sheet1
[5 empty] | AVRIL | [8 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN
[5 empty] | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4 | [6 empty] | Semaine 5 | [6 empty] | Semaine 6 | [6 empty] | Semaine 7 | [6 empty] | Semaine 8
WSB | Task Name | Duration (jours) | Start | End | L 22 | M 23 | M 24 | J 25 | V 26 | S 27 | D 28 | L 29 | M 30 | M 1 | J 2 | V 3 | S 4 | D 5 | L 6 | M 7 | M 8 | J 9 | V 10 | S 11 | D 12 | L 13 | M 14 | M 15 | J 16 | V 17 | S 18 | D 19 | L 20 | M 21 | M 22 | J 23 | V 24 | S 25 | D 26 | L 27 | M 28 | M 29 | J 30 | V 31 | S 1 | D 2 | L 3 | M 4 | M 5 | J 6 | V 7 | S 8 | D 9 | L 10 | M 11 | M 12 | J 13
0 | Lancement du projet | 56 jours | 2024-04-18 | 2024-06-13
1 | Boutique caractéritiques | 24 jours | 2024-04-22 | 2024-05-17 | Boutique caractéritiques
1.1 | Sujet de la boutique | 1 jours | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Sujet de la boutique
1.2 | Logo boutique | 5 jours | 2024-04-23 | 2024-04-27 |  | Logo boutique
1.3 | Articles boutique | 10 jours | 2024-05-07 | 2024-05-17 | [15 empty] | Articles boutique
1.4 | Fonctionnalité de la boutique | 2 jours | 2024-05-10 | 2024-05-12 | [18 empty] | Fonctionnalité de la boutique
2 | Design boutique | 7 jours | 2024-05-02 | 2024-05-09 | [10 empty] | Design boutique
2.1 | Maquettes boutique | 5 jours | 2024-05-01 | 2024-05-06 | [9 empty] | Maquettes boutique
2.2 | Expérience utilisateur | 2 jours | 2024-05-06 | 2024-05-08 | [14 empty] | Expérience utilisateur
3 | Progammation de la boutique | 16 jours | 2024-05-08 | 2024-05-25 | [16 empty] | Progammation de la boutique
3.1 | Dev. Maquettes | 5 jours | 2024-05-09 | 2024-05-14 | [17 empty] | Dev. Maquettes
3.2 | Dev. Maquettes responsives | 5 jours | 2024-05-14 | 2024-05-19 | [22 empty] | Dev. Maquettes responsives
3.3 | Dev. Foncitonnalité JS | 14 jours | 2024-05-19 | 2024-06-02 | [27 empty] | Dev. Foncitonnalité JS
3.3.1 | Concevoir un shéma de base de données | 2 jour | 2024-05-19 | 2024-05-20 | [27 empty] | Concevoir un shéma de base de données
3.3.2 | Mettre en place une base de données relationnelle | 4 jours | 2024-05-20 | 2024-05-23 | [28 empty] | Mettre en place une base de données relationnelle
3.3.3 | Interroger une base de donnée | 1 jour | 2024-05-23 | 2024-05-23 | [31 empty] | Interroger une base de donnée
3.3.4 | Présenter le cataloque | 2 jours | 2024-05-24 | 2024-05-26 | [32 empty] | Présenter le cataloque
3.3.5 | Filtre produit | 4 jours | 2024-05-26 | 2024-05-29 | [34 empty] | Filtre produit
3.3.6 | Gérer stocks | 1 jour | 2024-05-26 | 2024-05-26 | [34 empty] | Gérer stocks
3.3.7 | Gérer Promotion | 1 jour | 2024-05-26 | 2024-05-26 | [34 empty] | Gérer promotions
3.3.8 | Gérer panier d'achat | 1 jour | 2024-05-27 | 2024-05-27 | [35 empty] | Gérer panier d'achat
3.3.9 | Gérer livraison | 1 jour | 2024-05-28 | 2024-05-28 | [36 empty] | Gérer livraison
3.3.10 | Interface de paiement | 3 jour | 2024-05-29 | 2024-05-31 | [37 empty] | Interface de paiement
3.3.11 | Gérer les favoris | 3 jours | 2024-05-31 | 2024-06-02 | [39 empty] | Gérer les favoris