## Sheet1
NOM DES TACHES | RESPONSABLE | ETAT | COMMENTAIRES
BOUTIQUE CARACTERISTIQUES |  |  |  | Responsables
Sujet | KANTIN / ARTHUR | Fait | ROID inspiration de dior | KANTIN
Logo | KANTIN | Fait | Logo dispo sur Figma | ARTHUR
Articles | KANTIN / ARTHUR | Fait | Disponible dans le dossier images | KANTIN / ARTHUR
Fonctionnalitées | ARTHUR | Fait | Fonctionnalité disponible dans fonctionnalité.txt
DESIGN BOUTIQUE |  |  |  | Etats
Maquettes | KANTIN | Fait | Maquettes dispo sur Figma | Fait
Expérience utilisateurs | KANTIN / ARTHUR | Fait | UX & UI OK | En cour…
PROGRAMMATION DE LA BOUTIQUE |  |  |  | A faire !
Developer les maquettes | KANTIN / ARTHUR | Fait
Developer les maquettes responsives | KANTIN | Fait
DEV. FONTIONNALITEES JS
Concevoir un shéma de base de donnée | KANTIN | Fait | looping.loo dans le dossier backend/database
Mettre en place une base de donnée relationnelle | KANTIN / ARTHUR | Fait
Interroger une base de donnée | KANTIN | Fait
Présenter le catalogue | KANTIN | Fait
Trie produit | KANTIN | Fait
Filtres produit | KANTIN | Fait
Gérer les stocks |  | A faire !
Gérer les promotions |  | A faire !
Gérer le panier d'achat |  | A faire !
Gérer les livraisons |  | A faire !
Interface de paiement |  | A faire !
Gérer les favoris | KANTIN | Fait